安图县“十三五”脱贫攻坚规划

(2016—2020年)

（修编版）

安图县人民政府

2018年6月

目  录

序  言	1

（一）规划背景	1

（二）规划的重要意义	2

（三）规划编制依据	2

（四）规划范围与规划期限	3

一、脱贫基础	4

（一）“十二五”扶贫开发规划执行情况	4

1.扶贫开发主要成效	4

2.扶贫开发存在的问题	5

3.行之有效的经验做法	6

（二）现有脱贫攻坚对象情况	8

1.基本情况	8

2.致贫原因分析	10

（三）“十三五”脱贫攻坚的外部环境	11

二、总体要求	16

（一）指导思想	16

（二）基本原则	16

（三）脱贫目标	17

1.脱贫标准	18

2.总体目标	19

（四）主要指标	20

三、精准施策，确保如期脱贫	21

（一）发展产业脱贫	21

1.大力发展特色产业扶贫	22

2.大力发展光伏产业扶贫	23

3.大力发展乡村旅游扶贫	23

4.大力发展电商扶贫	23

5.大力发展资产收益扶贫	24

（二）转移就业脱贫	24

1.强化职业技能培训	24

2.全面促进转移就业	25

（三）易地搬迁脱贫	26

1.精准识别搬迁对象	26

2.稳妥实施搬迁安置	26

3.保证搬迁群众脱贫	27

（四）生态保护脱贫	28

1.加强生态保护和环境治理	28

2.加大生态补偿力度	28

3.创新生态资金使用方式	28

（五）教育支持脱贫	29

1.大力实施教育扶贫工程	29

2.加快发展现代职业教育和继续教育	29

（六）健康救助脱贫	30

1.提升医疗卫生服务	30

2.落实医疗保障	30

3.加强预防与公共卫生	30

（七）兜底保障脱贫	31

（八）一事一议帮扶脱贫	32

四、着力提升贫困地区区域发展能力	33

（一）推进贫困村屯公共服务和公共文化建设加快发展	33

（二）加大实施农村危房改造	33

（三）加快改善贫困地区村容村貌	33

（四）大力推动贫困地区重大基础设施建设	34

1.加快交通基础设施建设	34

2.加快水利基础设施建设	34

3.加快农村电力设施建设	34

（五）统筹规划推进区域性整体发展	35

五、积极开展社会帮扶脱贫	36

（一）定点帮扶	36

（二）企业帮扶	36

（三）社会帮扶	36

六、资金与项目精准安排	37

（一）资金来源	37

1.规划资金总额度	37

2.规划资金来源结构	38

（二）规划资金投向	39

1.规划资金的类别投向	39

2.规划资金的区域分布	41

（三）规划项目分类	42

1.规划项目类别分类	43

2.规划项目的区域分布	44

（四）项目及资金具体安排	45

1.发展产业脱贫	45

2.转移就业脱贫	46

3.易地搬迁脱贫	46

4.教育支持脱贫	46

5.改善生产生活条件	46

6.重大基础设施	47

7.其它	47

七、保障措施	52

（一）创新体制机制	52

1.制定脱贫攻坚考核办法	52

2.制定退出机制实施方案	52

3.建立完善激励约束机制	52

4.建立脱贫资金增长机制	53

（二）加大政策支持	55

1.财政投入	55

2.金融支持	55

3.土地政策倾斜	56

4.科技人才支撑	56

（三）强化组织实施	57

1.成立脱贫攻坚领导机构	57

2.发挥基层组织堡垒作用	57

3.加强脱贫攻坚舆论宣传	58

# 序  言

## （一）规划背景

消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是中国共产党的重要使命。改革开放以来，党和政府实施大规模扶贫开发，经过不懈的努力，成功走出了一条中国特色扶贫开发道路。党的十八大以来，党和政府把扶贫工作摆到更加突出的位置，大力度、宽领域、多层次向前推进。党的十八届五中全会从实现全面建成小康社会奋斗目标出发，明确到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。

全面建成小康社会已进入决胜阶段，党的十九大将脱贫攻坚战作为三大攻坚战之一,提出了一系列新思想、新部署和新指示，打赢脱贫攻坚战对如期全面建成小康社会、实现我们党第一个百年奋斗目标具有十分重要的意义。

作为国家级贫困县，2015年底，我县有21048名建档立卡贫困人口，通过精准再识别，截止目前，仍有10146名建档立卡贫困人口，扶贫对象贫困程度深，脱贫难度大，返贫压力大，减贫成本高。按照党中央精准脱贫攻坚战三年行动的战略部署，要确保开好局、起好步，一年一个新进展，用三年的时间实现我县贫困人口全部脱贫、贫困村全部出列、贫困县“摘帽”的目标时间紧任务重。为此，要在认真总结“十二五”扶贫开发成功经验的基础上，结合我县经济社会发展的实际，克服困难和挑战，抢抓机遇和有利条件，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代关于脱贫攻坚的新思想、新部署、新要求，落实好省、州的政策文件，结合《安图县“十三五”脱贫攻坚规划》(2016—2020年)（以下简称《规划》）的实施情况，对《规划》进行修编，进一步明确工作思路、加大脱贫攻坚力度、提高扶贫实效，精准施策，坚决打赢全县脱贫攻坚战。

## （二）规划的重要意义

“十三五”时期，是实现全面建成小康社会奋斗目标的关键时期，是抓好全县扶贫开发工作的重要时期，也是全面消除贫困、实现脱贫攻坚目标的重要战略机遇期。科学修编“十三五”脱贫攻坚规划，在全面剖析现有贫困人口致贫原因的基础上，进一步明确我县脱贫攻坚的总体目标和阶段性目标，坚持问题导向和精准扶贫，精准谋划脱贫攻坚和扶贫开发的基本思路、建设任务和政策措施，事关我县“十三五”时期脱贫攻坚任务的顺利完成，事关人民群众的切身利益，意义重大，影响深远。

## （三）规划编制依据

《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020）》（中发〔2011〕10号）

《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》(中办发〔2013〕25号)

《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发〔2015〕34号）

《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》（中办发〔2015〕64号）

《党的十八届中央委员会向中国共产党第十九次全国代表大会的报告》

《吉林省贯彻落实〈中国农村扶贫开发纲要（2011－2020年）〉实施意见》（吉发〔2012〕4号）

《中共吉林省委、吉林省人民政府关于全面推进脱贫攻坚的实施意见》（吉发〔2015〕31号）

《吉林省脱贫攻坚领导小组关于转发省直相关部门脱贫攻坚支持计划实施方案的通知》（吉脱贫组〔2016〕3号）

《吉林省人民政府关于印发吉林省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（吉政发〔2017〕27号）

《延边州全面推进脱贫攻坚实施方案》（延州发〔2015〕22号）

## （四）规划范围与规划期限

规划范围涵盖安图县全部建档立卡贫困人口、9个建档立卡贫困乡镇。规划期限为2016至2020年。其中，规划脱贫攻坚期为2016年至2019年，2020年为扫尾巩固期。规划基期为2015年。

# 一、脱贫基础

## （一）“十二五”扶贫开发规划执行情况

### 1.扶贫开发主要成效

认真贯彻落实中央关于“深入实施精准扶贫、精准脱贫”的要求，全面开展脱贫攻坚。2015年，高规格召开全县扶贫开发工作动员会议，安排部署精准扶贫各项工作。组织精干力量，开展了为期半年的调查摸底，逐村逐户逐人摸清贫困现状、致贫原因、帮扶措施落实情况等，有针对性制定扶贫解困措施。投资4580万元，实施了小流域治理、安全饮水工程、危旧房改造、乡村道路硬化等基础设施以及温室大棚、畜牧养殖等产业化项目。大力推进定点驻村帮扶，省、州、县105个部门与贫困村建立了联系，选派94名县直单位优秀年轻干部担任重点贫困村第一书记，帮助贫困村谋划了一批产业和基础设施项目。积极开展助学活动，发放低保和五保金2400余万元，适当提高新农合报销比例，着力减少贫困家庭生活负担。大力开展免费技术指导和各类创业培训、技能培训，不断提高贫困人口致富能力。

“十二五”期间，安图县累计争取各类扶贫资金2.6亿元，带动贫困户1722户、贫困人口6410人；投入贷款贴息资金200万元，扶持贫困村82个、贫困户3240户，累计完成脱贫39488人。

### 2.扶贫开发存在的问题

在取得一系列成绩的同时，我县经济社会发展中还存在一定的困难和问题，制约了我县扶贫开发工作的进一步开展和扶贫脱贫效果的可持续性。

（1）县域综合实力不强，贫困状况尚未根本转变

近年来，我县经济发展自身纵向比较，呈现出总量增大、速度增快、效益增高的良好态势，但由于底子薄、总量小、实力弱，在省、州综合实力排位上始终处于下游，地方级财政收入仅够工资性支出，是典型的“吃饭财政”，难以对扶贫开发形成有效投入支持。

（2）基础设施薄弱，历史欠账较多

全县公路总里程为1255.9公里，公路密度仅为16.9公里/百平方公里，路面硬化率仅达到65%，有30多个村还未通水泥路，晴通雨阻现象严重；全县水利基础设施维修、改造和新建工程滞后，蓄、引、排、灌能力弱，抗旱、防涝能力不强，有近80个村屯和近1万公顷耕地缺乏必要的水利设施防护；全县农村有饮水不安全的村屯60个，有近2万人、2.5万头大牲畜存在饮水困难问题。教育、卫生、文体等社会事业发展滞后。

（3）农业生产落后，扶贫开发任重道远

多年来，全县农业产业化一直处于低水平发展阶段，农业生产仍以传统经营方式为主，自给自足的自然经济成分较重，农村二、三产业发展缓慢。全县仅有3户省级扶贫龙头企业，且规模偏小、效益不高、带户能力不强，农产品生产、加工、流通的产业链短，难以支撑农村经济发展。全县有各种农业合作社300余个，但目前发挥的作用并不明显。由于特殊的地理和气候条件，导致自然灾害频发，农村返贫现象严重。贫困地区劳动力文化程度偏低，接受农技知识能力有限，还有部分贫困群众思想落后，不思进取。大量村屯劳动力外流，一定程度上阻碍了扶贫开发步伐。

### 3.行之有效的经验做法

（1）强化责任落实

坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务，树立抓脱贫就是抓发展的理念，切实履行主体责任。严格落实“一把手”负总责的脱贫攻坚责任制，逐级签订责任书，层层传导压力、落实责任，构建了覆盖全县9个乡镇、180个行政村的脱贫攻坚责任体系，明确了35名县级领导、98家县内单位、180个驻村工作队，驻村干部达543人，做到任务明确，责任到人。

（2）抓好重点工作

工作中，注重把握处理好三种关系，有效推进脱贫攻坚重点任务落实。一是注重把握外力和内力的关系。在用好外力上，重点用好用足省州的包保资源，争取更多的支持和帮助。截至目前，9名省州包保领导、44家省州包保单位与安图县完成扶贫对接，并多轮驻村入户，开展帮扶工作。在激发内力上，重点发展好产业项目，深度开发长白山农业特色资源，建设绿色农业生产体系。二是注重把握生活和生产的关系。在保证完成脱贫攻坚任务、保障农村贫困人口生活的同时，把脱贫攻坚作为一次难得的机遇，加快农村基础设施建设、提升基本公共服务水平，有效改善群众生产生活条件。三是注重把握政策和标准的关系。立足安图实际，吃透用活国家和省州各项政策，确保对贫困人口的帮扶标准符合政策、贴近实际、口径统一，变“大水漫灌”为“精准滴灌”。

（3）落实保障措施

落实保障措施，确保脱贫攻坚顺利进行。在组织保障上，建立以县委书记、政府县长为双组长的县脱贫攻坚领导小组，独立设置县扶贫开发办公室，切实加强工作力量，努力建设一支素质高、作风实、讲奉献的扶贫开发干部队伍。在资金保障上，多渠道争取扶贫资金和项目，支持贫困村、贫困户发展。通过建立政府增信机制，保证产业脱贫资金需求。

（4）社会广泛参与

“十二五”期间，共计94个单位联系帮扶全县93个贫困村，累计投入736.53万元，其中资金563.03万元，物资折价173.5万元；帮助引进农村实用技术16项；引进项目91个，引进各类项目资金2.2亿元。各商业银行累计为扶贫龙头企业和贫困户发放贷款2.4亿元，有效解决了发展资金短缺问题。吉林省电力有限公司、吉林省电信公司、中石化吉林公司、长春国贸中心、金鹰智谷科技、富华实业集团、吉林大正建设、省太平洋保险等企业，直接投入资金共计67万元，帮助引进资金91万元，帮助谋划项目3个，为脱贫攻坚工作起到了很好的带动作用，起到了很好的社会效应。成立22个村级资金互助社，投入资金330万元，共下达贷款贴息资金200万元，扶持贫困村82个，贫困户3240户。同时，还有很多安图籍的成功人士为家乡捐款捐物、献计献策，社会扶贫为贫困地区加快发展发挥了重要作用。

## （二）现有脱贫攻坚对象情况

### 1.基本情况

安图县地处长白山腹地，位于吉林省东部，延边朝鲜族自治州西南部，与朝鲜民主主义人民共和国陆路接壤，国境线长36.7公里。全县幅员7444.19平方公里，辖7镇2乡、180个行政村，总人口216932人，其中朝鲜族41768人，占19.3%；农业人口98566人，占45.4%。

表1-1                  安图县脱贫攻坚对象区域分布情况

|  |  | 全县 | 明月镇 | 松江镇 | 两江镇 | 万宝镇 | 永庆乡 | 新合乡 | 亮兵镇 | 石门镇 | 二道白河镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫困人数 | 2015年底 | 21048 | 4686 | 3495 | 3339 | 2607 | 1774 | 1714 | 1623 | 1340 | 470 |
|  | 精准再识别后 | 10146 | 2446 | 1996 | 966 | 1656 | 726 | 864 | 479 | 646 | 367 |

2015年底，全县建档立卡贫困人口21048人，经过精准再识别，截止目前，剩余建档立卡贫困人口10146人。其中，明月镇有贫困人口2446人，占全县总贫困人口的24.11%；松江镇有贫困人口1996人，占全县总贫困人口的19.67%；两江镇有贫困人口966人，占全县总贫困人口的9.52%；万宝镇有贫困人口1656人，占全县总贫困人口的16.32%；永庆乡有贫困人口726人，占全县总贫困人口的7.15%；新合乡有贫困人口864人，占全县总贫困人口的8.52%；亮兵镇有贫困人口479人，占全县总贫困人口的4.72%；石门镇有贫困人口646人，占全县总贫困人口的6.37%；二道白河镇有贫困人口367人，占全县总贫困人口的3.62%。

图1-1  安图县建档立卡贫困人口区域分布情况

2015年，全县农民人均纯收入排位在全省后七位，人均生活消费3621元，比全省人均水平低2122元。全面脱贫攻坚面临着贫困人口数量较多、农村经济总量和质量效益不高、自我脱贫能力差等困难，是一个集“老、少、边、穷”为一体的国家级扶贫开发重点县。

### 2.致贫原因分析

表1-2              安图县脱贫攻坚对象致贫原因统计      （单位：人，%）

| 地区 | 合计 | 因病 | 因残 | 因学 | 因灾 | 缺土地 | 缺技术 | 缺劳动力 | 缺资金 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明月镇 | 2446 | 1132 | 846 | 45 | 7 | 140 | 186 | 37 | 50 | 3 |
| 亮兵镇 | 479 | 361 | 91 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 5 | 0 |
| 石门镇 | 646 | 526 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新合乡 | 864 | 477 | 374 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 万宝镇 | 1656 | 939 | 477 | 84 | 20 | 15 | 55 | 38 | 19 | 9 |
| 永庆乡 | 726 | 494 | 167 | 17 | 0 | 13 | 12 | 8 | 15 | 0 |
| 两江镇 | 966 | 674 | 109 | 49 | 0 | 28 | 2 | 26 | 32 | 46 |
| 松江镇 | 1996 | 1352 | 476 | 64 | 6 | 23 | 8 | 59 | 5 | 3 |
| 二道白河镇 | 367 | 256 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 2 |
| 全县 | 10146 | 6211 | 2705 | 280 | 35 | 226 | 279 | 211 | 136 | 63 |
| 占比 | 100 | 61.22 | 26.66 | 2.76 | 0.34 | 2.23 | 2.75 | 2.08 | 1.34 | 0.62 |

从致贫原因上看，因病致贫3613户6211人，占总贫困人口的61.22%；因残致贫1469户2705人，占总贫困人口的26.66%；因学致贫85户280人，占总贫困人口的2.76%；因灾致贫15户35人，占总贫困人口的0.34%；缺技术致贫122户279人，占总贫困人口的2.75%；缺劳力致贫128户211人，占总贫困人口的2.08%；缺土地致贫113户226人，占总贫困人口的2.23%；缺资金致贫66户136人，占总贫困人口的1.34%；其他原因致贫35户63人，占总贫困人口的0.62%。

图1-2  安图县现有脱贫攻坚对象致贫原因统计

## （三）“十三五”脱贫攻坚的外部环境

改革开放以来，在党中央、国务院统一部署下，我国实施大规模扶贫开发，使7亿农村贫困人口摆脱贫困，取得了举世瞩目的伟大成就，谱写了人类反贫困历史上的辉煌篇章。党的十八大以来，我国把扶贫开发工作纳入“四个全面”战略布局，作为实现第一个百年奋斗目标的重点工作，摆在更加突出的位置，大力实施精准扶贫，不断丰富和拓展中国特色扶贫开发道路，不断开创扶贫开发事业新局面。

但是，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，经济社会发展的总体水平还不高，制约贫困地区和贫困人口发展的深层次矛盾依然存在。扶贫对象规模依然庞大，扶贫对象贫困程度深，脱贫难度大，返贫压力大，减贫成本高。特别是，2020年脱贫目标只是现行标准下的农村人口要实现脱贫，这只是我国全面建设小康社会指标体系中的一个底线目标。为基本消除绝对贫困现象，实现全面建设小康社会的目标，必须将脱贫事业作为长期历史任务，持之以恒地抓紧抓好。

“十三五”时期是脱贫攻坚啃硬骨头、攻城拔寨的时期，必须横下一条心，始终做到精准扶贫、精准脱贫，精准到户、精准到人，找对穷根，明确靶向，加大力度，加快速度，加紧进度，齐心协力打赢脱贫攻坚战。为此，党中央、国务院出台了一系列脱贫攻坚的重要决定，提出了许多新举措和新政策。省委、省政府出台了《中共吉林省委、吉林省人民政府关于全面推进脱贫攻坚的实施意见》，提出按照“规划到村、帮扶到户、责任到人”的工作思路，落实扶贫对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效“六个精准”的要求，真正在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效，做到扶真贫、真扶贫、真脱贫，使脱贫更加有效、更可持续。省直相关部门也相继制定了相应的脱贫攻坚支持计划实施方案，从卫生计生、交通、水利、教育、最低生活保障、电力、金融、电商、新农村建设、干部人才等方面助力扶贫攻坚。中央及我省一系列扶持政策的出台和叠加，将为我县精准扶贫、精准脱贫提供资金、项目的强力支撑。

“十三五”期间，我县经济社会发展的总体目标是：以健康安图建设为引领的绿色转型发展取得新突破，以共享安图建设为导向的民生事业发展达到与全省同步进入小康社会的新水平，以生态安图建设为根基的生态文明发展迈上新台阶，力争各项发展指标达到全省中上游水平。

经济保持健康稳定增长。经济总量、质量和效益同步提升，全县地区生产总值突破110亿元，年均增长10%；全口径财政收入达到12亿元，其中地方级财政收入达到8.4亿元，年均分别增长16%和12%；投资保持适度规模，五年累计完成固定资产投资300亿元；消费需求进一步扩大，社会消费品零售总额达到30亿元，年均增长10.5%。

结构调整取得显著成效。绿色转型升级取得成效，转型创新和自主创新水平不断提升。矿泉水产业形成百亿级规模，伊利石新材料产业达到10亿级规模，旅游产业发展到全国旅游强县水平，医药、食品等健康产业扎实推进，传统产业升级和新兴产业、现代服务业不断发展。三次产业结构比例调整到10:42:48。城乡结构进一步改善，城镇化率达到65%以上。

民生保障水平全面提升。五年累计城镇新增就业人数3万人，登记失业率控制在4%以内。城镇职工基本养老保险覆盖人数达到4.6万人，城乡三项基本医疗保险参保率达到99%以上。城乡居民人均可支配收入分别达到31,000元和11,800元，年均增长均为10%。到2019年，确保实现现有贫困人口全面脱贫。覆盖城乡的基本公共服务体系逐步完善，各项事业全面发展，社会更加和谐稳定。

改革开放取得实质突破。重要领域和关键环节改革取得新进展，政府职能加快转变，法治政府建设取得实效，政府公信力和行政效率进一步提高。市场在资源配置中的决定性作用逐步显现，民营经济快速发展，发展活力明显增强。对外开发战略深入实施，对外合作的深度和广度不断拓展，并取得实质效果。五年累计完成外贸进出口总额6亿美元，实际利用外资达到2.5亿美元。

资源环境保护成效显著。生态文明建设取得扎实成效，可持续发展能力显著提升。耕地保有量达到47,234公顷以上；生态空间占国土面积保持在90%以上，森林覆盖率保持在85%以上；单位GDP能源消耗下降14%。空气质量指数（优良天数）达到350天以上。主要污染物排放总量控制全面达到标准。城市建成区绿地率达到42%，城市生活垃圾无害化处理率和城市污水处理率分别达到95%。

表1-3               安图县“十三五”区域经济发展指标

| 序号 | 规划内容 | 基期 | 到2018年底 | 到2020年底 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值年均增长率 | 12.6% | 8% | 10% |
| 2 | 城镇居民可支配收入增长率 | 10.5% | 30% | 50% |
| 3 | 农村居民可支配收入增长率 | 13.7% | 30% | 50% |
| 4 | 人口自然增长率 | 1.4‰ | 1.3‰ | 1.6‰ |
| 5 | 城镇化率 | 60.8% | 63% | 65% |
| 6 | 森林覆盖率 | 85.1% | 85.1% | ≥85.1% |
| 7 | 九年义务教育巩固率 |  | 98% | ≥98% |
| 8 | 高中阶段教育毛入学率 | 95.6% | 95% | ≥95% |
| 9 | 婴儿死亡率 |  | 5.6‰ | 4‰ |
| 10 | 万元地区生产总值能耗 | 20% | 25% | 30% |
| 11 | 万元工业增加值用水量 | 15% | 10% | 15% |

# 二、总体要求

## （一）指导思想

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平总书记关于推进脱贫攻坚的重要讲话和重要指示精神为指导，贯彻落实中央和省州扶贫开发工作会议精神，围绕“四个全面”，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，结合乡村振兴战略，动员全党全县全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，强化党政一把手负总责的责任制，坚持大扶贫格局，加强扶贫扶志，更加注重培育贫困群众主体意识，激发贫困群众内生动力，深入实施东西部扶贫协作，紧紧围绕“以人为本，构建和谐安图”的目标，实施“七个一批”精准脱贫模式，以项目建设为重点，加强基础设施建设，转变经济增长方式，着力提升贫困地区区域发展能力，积极开展多种社会帮扶形式，做到扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准，大力促进经济增速、农民增收，确保到2019年末，实现建档立卡贫困人口全部稳定脱贫、贫困村全部“销号”、贫困县摘帽，做到脱真贫、真脱贫；到2020年末，脱贫攻坚成果进一步巩固提升。

## （二）基本原则

1.统一规划，稳定脱贫。加大精准脱贫和扶贫开发力度，统一规划，科学布局，进一步改善群众生产生活条件，提升贫困户自主致富的“造血”能力，力促贫困人口早日摆脱贫困。

2.精准扶贫，因人施策。集中财力、物力、人力实行逐户推进，重点扶持与农民群众直接增收致富密切相关的主导优势产业，并根据精准分析致贫原因，采取“因人施策”的方法，科学精准制定贫困户脱贫致富的具体计划与工作方案。

3.政府主导，合力攻坚。进一步强化政府扶贫开发的主体责任，充分发挥贫困户的主动性，广泛动员社会各界力量的积极性，形成脱贫攻坚合力。

4.整合资源，创新机制。整合各级扶贫农发、发改、交通、水利、住建、国土、财政、民政、农林等政策性资金，激活企业、商会、慈善组织等社会资源，统筹安排、集中使用，不断创新扶贫开发方式，健全精准扶贫工作机制。

## （三）脱贫目标

2015年末，全县贫困村80个，建档立卡贫困人口21048人（未脱贫）；截止目前，通过精准再识别，贫困村80个，建档立卡贫困人口5646户10146人；2016年脱贫0个村，1009户，1885人；2017年脱贫30个村，1511户，2823人；2018年计划脱贫32个村，1216户，2114人，剩余18个村，1910户，3324人计划2019年全部脱贫。确保2019年贫困县摘帽；2020年巩固提升脱贫成效。

表2-1         安图县“十三五”贫困人口、贫困村、重点县脱贫时序

| 脱贫对象 | 基期 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 21048（精准识别后10146） | 1885 | 2823 | 2114 | 3324 | 0 |
| 建档立卡贫困村退出数（个） | 80 | 0 | 30 | 32 | 18 | 0 |
| 重点县退出数（个） | 1 |  |  |  | 1 |  |

### 1.脱贫标准

（1）贫困人口脱贫标准

贫困人口退出以户为单位，主要衡量指标是贫困户有稳定增收渠道和收入来源，家庭年人均纯收入超过国家扶贫标准且吃穿不愁，义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

（2）贫困村退出标准

贫困发生率降至3%以下，统筹考虑村内基础设施、基本公共服务、产业发展、集体经济收入等综合因素。

（3）贫困县退出标准

贫困发生率降至3%以下，农民人均纯收入增速高于全省平均水平，教育、文化、卫生医疗等基本公共服务主要领域指标达到或接近全国平均水平。

### 2.总体目标

按照省、州的统筹安排，我县脱贫攻坚的目标是：到2019年末，确保现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困村全部出列，贫困县脱贫摘帽，解决区域性整体贫困。稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。到2020年，脱贫攻坚成果得以巩固提升。

（1）贫困人口全部脱贫

实施“七个一批”工程，即发展产业脱贫一批、转移就业脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、生态保护脱贫一批、发展教育脱贫一批、健康救助脱贫一批、兜底保障脱贫一批，实现贫困人口10146人家庭年人均纯收入超过国家扶贫标准且吃穿不愁，义务教育、基本医疗、住房有保障。

（2）贫困村全部出列

实施整村推进工程，从2016年起，分批实施贫困村脱贫攻坚整体推进，每村整合资金不低于400万元，到2019年实现全县80个建档立卡贫困村全部出列，并达到“九有”标准，即有主导产业，有集体收入，有健全的群众服务中心，有小学教育、卫生文化等服务功能，有硬化的通村公路，有入户的饮水工程，有安全的农村电网，有入户的广电通信光纤电缆，有清洁的生活能源。

（3）贫困县摘帽

通过完善基础设施、培育特色产业、提升公共服务，推进区域整体发展战略的实施，到2019年实现贫困县摘帽，到2020年，贫困县生产生活条件明显改善，彻底摆脱区域整体性贫困，经济社会发展达到小康水平。

## （四）主要指标

表2-2                     “十三五”贫困状况变化指标

| 序号 | 规划内容 | 基期 | 到2019年底 | 到2020年底 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贫困发生率(%) | 21.35（按10146计算10.29） | 0 | 0 |
| 2 | 建档立卡贫困人口（人）（未脱贫） | 21048（精准识别后10146） | 0 | 0 |
| 3 | 贫困户危房改造数（户） | 2185 | 0 | 0 |
| 4 | 贫困户参加新型合作医疗人数比例 | 99% | 100% | 100% |
| 5 | 解决农村安全饮水农户比例 | 80% | 100% | 100% |
| 6 | 通沥青（水泥）路行政村率 | 86% | 100% | 100% |
| 7 | 自然村通路率 | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 自然村通电率 | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 产业项目覆盖贫困户比例 | 70% | 100% | 100% |
| 10 | 产业项目收益率 | 6% | 8% | 10% |
| 11 | 贫困户参加新型经济合作体比例 | 50% | 75% | 80% |

# 三、精准施策，确保如期脱贫

以建档立卡为依据，整合资源，集中力量，实施“通过发展产业脱贫一批”、“通过转移就业脱贫一批”、“通过易地搬迁脱贫一批”、“通过生态保护脱贫一批”、“通过教育支持脱贫一批”、“通过健康救助脱贫一批”、“通过兜底保障脱贫一批”的“七个一批”精准扶贫工程，精准扶贫措施到户到人，确保精准脱贫攻坚工作取得最大成效。通过各种精准脱贫方式带动贫困人口脱贫人数见表3-1。

表3-1                     各种精准脱贫方式带动贫困人口脱贫人数

| 精准脱贫方式 | 带动贫困户人数（人） |
| --- | --- |
| 一、发展产业脱贫一批 | 10146 |
| 二、转移就业脱贫一批 | 4338 |
| 三、易地搬迁脱贫一批 | 71 |
| 四、生态保护脱贫一批 | 677 |
| 五、教育支持脱贫一批 | 525 |
| 六、健康救助脱贫一批 | 10146 |
| 七、兜底保障脱贫一批 | 6429 |

## （一）发展产业脱贫

通过扶贫专项资金支持、行业部门和社会力量帮扶，因户施策，发展产业项目，带动贫困户增收致富。对于有劳动和经营能力，但无产业途径的贫困人口开展种植业、养殖业、农产品加工业、乡村旅游等产业支持脱贫，提升其自我持续发展能力，对有经营意愿但经营能力弱的贫困户开展搭帮联营脱贫，对经营不了承包地和经营效率低的贫困户开展土地流转脱贫。大力支持发展光伏产业扶贫项目，及电商等新兴业态，进一步积极探索资产收益等扶贫方式。

### 1.大力发展特色产业扶贫

按照区域化布局、规模化发展、标准化建设、品牌化经营思路，以资源禀赋为基础，实施贫困村“一村一品”产业推进计划，扶持建设一批贫困人口参与度高的产业扶持项目，重点支持发展以食用菌、蔬菜、中药材、瓜果等为主的特色农产品种植业；以黄牛、森林猪、梅花鹿、林下鸡等为主的特色农牧养殖业；培育和发展各级扶贫龙头企业，鼓励发展食用菌、粮食、林蛙油、人参、米酒、蓝莓酒、朝鲜族手工酱等农特产品深加工业和手工艺品业。加快培育农业合作组织和农村新型经营主体，积极推动贫困村农业合作组织规范化建设，增强农业合作组织对贫困户的帮扶功能，提高贫困群众生产组织化程度。确保每个贫困村至少建立1个产业合作组织，每个有劳动力的贫困户至少加入1个合作组织，每个贫困乡镇有一批上规模、上档次、辐射带动能力强的产业化龙头企业，带动更多贫困人口增收、脱贫和致富。

### 2.大力发展光伏产业扶贫

根据贫困人口分布及光伏建设条件，在保障扶贫对象每年获得稳定收益的前提下，选择建设模式和建设场址，采用资产收益扶贫的制度安排，分阶段整村推进实施光伏产业扶贫。选择符合条件的村开展光伏暖民工程建设，重点用于解决无劳动能力贫困户的收入保障问题，可使10146名贫困人口受益。

### 3.大力发展乡村旅游扶贫

科学编制贫困地区乡村旅游发展规划，整合旅游资源，打破区域界限，大力发展生态旅游业，推进新型生态休闲度假旅游建设。重点支持石门镇、松江镇、和二道白河镇发展民俗村、农家乐、观光采摘园、旅游客栈。完善农村旅游基础设施和硬件条件建设，鼓励旅游企业、旅游组织、旅游机构参与扶贫开发，引导社会扶贫重心下移，支持旅游企业和实体优先录用贫困人口就业，实现社会帮扶资源与精准扶贫有效对接。进一步落实好国家对贫困户发展乡村旅游的税收优惠政策，探索建立乡村旅游合作社，发展乡村旅游，带动贫困人口通过乡村旅游发展获得稳定收益。

### 4.大力发展电商扶贫

结合新农村建设，加快推进贫困地区信息网络建设，完善电信普遍服务补偿机制，优先支持贫困村接通符合国家标准的互联网。加快设立电子商务综合服务县级运营中心和村级服务站点，加强农村电商创业者和企业服务人员培训，加快贫困地区物流配送体系建设，支持邮政、供销合作等系统在贫困乡村建立服务网点。

### 5.大力发展资产收益扶贫

针对自主创收能力受限制的贫困人口，积极探索资产收益扶贫，通过将细碎、分散、沉睡的各种资源要素转化为资产，整合到优势产业平台上，扩展贫困人口生产生存空间，让其享受到优质资源，实现脱贫致富。通过对有经营意愿但经营能力不足的贫困人口开展搭帮联营，引导经营不了承包地和经营效率低的贫困户以土地经营承包权、生产工具、农业设施等资源参股到种养大户、专业合作社、龙头企业或农业项目。立足实际创新资产收益扶贫方式，进一步积极探索通过整合县域财政扶贫资金、集体自有资源或权益、社会帮扶资金等折股量化到贫困户并投入专业合作社、龙头企业，实行按股优先分红，以保证其能够通过资产收益获得稳定的财产性收入，实现增收和脱贫。

## （二）转移就业脱贫

### 1.强化职业技能培训

积极推进城乡劳动力转移就业和发展劳务经济工作，成立就业技能实训基地，为贫困妇女提供职业技能培训，开展农业专业技术人员工艺培训，确保每个贫困家庭都有一个“明白人”，每个贫困村都有一批脱贫致富能人。新型职业农民培育工作向贫困村倾斜，增强新型经营主体的辐射带动能力。通过整合培训资源，开展订单培训，推进培训、鉴定、输转一体化，努力实现“就业一人，脱贫一户”。对目前高中以上文化程度的贫困人口，新毕业的“两后生”（初、高中毕业后未就业的），通过实用职业技能培训，鼓励和支持发展就业创业项目。按照国家、省、州文件精神，对符合条件的困难人员的创业项目进行创业担保贷款扶持，财政全额贴息，降低创业成本，激发创业热情，使困难创业人员早日脱贫。利用创业担保贷款的扶持作用，针对符合条件的致富带头人的创业项目进行大胆扶持，做到应贷尽贷、非禁即贷，利用创业项目拉动周边人员就业，使周边贫困人员迅速脱贫。

### 2.全面促进转移就业

对建档立卡贫困人口中有劳动能力但无经营能力的贫困人口，多措并举，扩展输转就业渠道。加大劳务基地建设，扩大组织输转范围，积极搭建合作平台，通过建基地、找订单、促输转等方式，促进劳务输转由数量型向质量型、体力型向技能型、分散短期输出向常年稳定输出转变。加强转移就业指导和服务，有效促进贫困人口外出务工。支持机关单位、企业面向贫困人口开发公益性或爱心就业岗位。通过机关开发公益性岗位，企业开发爱心岗位，多渠道促进贫困人口就业，带动贫困户增收。

## （三）易地搬迁脱贫

按照“政府引导、群众自愿、自建为主、补助为辅”的原则，对居住在耕地少、产业结构单一、基础设施落后、交通不便、生产生活环境恶劣的贫困村、屯，实施易地搬迁脱贫。

### 1.精准识别搬迁对象

为确保搬迁对象识别精准、群众公认、信息准确、真实可靠，成立县、乡、村三级工作领导小组，并分别抽调移民、发改、扶贫等部门和各乡镇、村干部组成若干工作小分队，对居住在生存条件恶劣、生态环境脆弱、自然灾害频发等地区的贫困人口信息，严格按照选定搬迁对象区域、公布搬迁条件、普查筛选搬迁对象、群众申请、入户核实、村民代表评议、村委会复议公示、乡(镇)政府复核再公示、县级初审、州级审批、省抽查确认等11个步骤进行搬迁对象精准识别登记，做到不遗漏一个区域、一个村、一户、一人。“十三五”期间，将对明月镇、万宝镇和石门镇39户、71名贫困人口易地搬迁安置提供扶持。

### 2.稳妥实施搬迁安置

相关部门负责对接国家有关规划，以乡（镇）为单位制定易地搬迁规划和实施方案，合理安排迁建地点、资金、进度等。落实县乡两级政府主体责任，做好组织实施工作。结合土地整治、流域治理、城镇化、土地流转、生态保护、美丽乡村建设等，采取集中或分散安置办法，统筹推进易地扶贫搬迁。其中明月镇4户、8名贫困人口，万宝镇12户，29名贫困人口，石门镇23户，34名贫困人口。

### 3.保证搬迁群众脱贫

立足于“搬得出、稳得住、能脱贫”，把集中安置小区与产业园区同步规划，立足安置区资源和产业优势，根据搬迁贫困户家庭人口格局、经济收入来源、创收技能等特点，制定精准的增收计划，引导群众转变生产经营方式，积极发展致富产业，拓宽增收渠道。对搬迁群众原有的山林土地依法流转，引导有特长和开发能力的农户进行集中连片种植经济作物及林木，实行规模化经营；对在条件比较好的安置点群众，加大土地流转力度，采取“公司+基地+合作社+农户”模式，带动搬迁群众增收。结合市场用工需求，整合人社、扶贫、教育等部门培训资源，为搬迁贫困人口授一技之长，帮助其转移就业增加收入。对安置在城镇和园区、景区附近的贫困群众，大力扶持发展劳务、商贸、餐饮等服务业，千方百计增加收入,制定优惠扶持政策，在启动资金、贴息贷款、创业场所等方面予以倾斜，通过安置社区服务岗位和门面房经营安置一批，城镇经商，兴办、领办企业、专业合作组织等安置一批，确保易地搬迁贫困人口精准脱贫。

## （四）生态保护脱贫

### 1.加强生态保护和环境治理

紧盯国家有关生态恢复和建设的政策，通过生态保护、环境治理和生态补偿等实现生态脱贫。重点支持天然林保护、退耕还林、水土保持、坡耕地治理、矿山恢复治理、特色农业、绿色工业、生态旅游等工程建设。通过生态保护、环境治理和生态补偿工程的实施，提高贫困人口的参与度和受益水平。

### 2.加大生态补偿力度

完善生态补偿机制，加大向贫困地区政策倾斜力度，积极争取国家支持，扩大湿地补偿范围，适度提高补助标准。支持贫困地区群众直接参与重大生态工程建设，增加其生态建设管护收入。

### 3.创新生态资金使用方式

创新生态资金使用方式，利用生态补偿和生态保护工程资金，使当地有劳动能力的部分贫困人口转为护林员等生态保护人员。探索建立市场化生态补偿机制，探索建立生态产品的政府购买机制，通过设立生态建设转型资金列入财政预算，其用途专门用于生态产品的购买。

## （五）教育支持脱贫

### 1.大力实施教育扶贫工程

实施教育扶贫工程，阻断贫困代际传递，确保不因贫辍学。其中，落实学前教育资助制度，满足贫困人口适龄儿童学前教育需求；全面落实小学、初中阶段义务教育学杂费，免费提供国家教科书，免除校车乘车费、午餐费、住宿生早晚餐费，补助家庭经济困难寄宿生生活费的政策，解决贫困人口小学、初中阶段面临的学习和生活困难问题；加快普及高中阶段教育，率先在贫困乡镇对建档立卡的学生实施普通高中免除学杂费、书费、住宿费，对高中贫困技术生提供补助，解决贫困人口高中入学困难；落实建档立卡家庭高校学生助学贷款、勤工助学等资助政策，解决建档立卡家庭子女的大学阶段生活和学习困难问题。为残疾人及残疾人子女提供扶残助学金，积极开展圆梦助学、微心愿等项目。

### 2.加快发展现代职业教育和继续教育

建档立卡家庭子女就读职业院校实现应补尽补，在县职教中心就读的建档立卡家庭子女免除学杂费，补助餐费，免除住宿费，书费等。帮助建档立卡家庭子女完成职业学历教育。支持职业院校招收建档立卡家庭的“两后生”、退役士兵、青年农民等群体就读，做到应收尽收，县财政落实相关培训配套资金。实施新型职业农民中等职业教育项目，将有培训需求和受训条件的建档立卡家庭农民全部纳入培训范围。大力开展贫困乡镇农村劳动力实用技术培训，让每一个有劳动能力的贫困家庭不因技能匮乏致贫。

## （六）健康救助脱贫

### 1.提升医疗卫生服务

优先做好贫困人口基本医疗保障与大病保险工作，将10146名贫困人口全部纳入重特大疾病救助范围，大幅提高贫困人口新农合住院费用报销比例和大病保险报销比例。优先加强贫困地区乡镇卫生院建设，确保达到标准化乡镇卫生院基本标准。

### 2.落实医疗保障

对建档立卡贫困人口中因病致贫的贫困人口，实施健康扶贫行动，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，实施“先诊疗后付费”、“一站式”就医模式，针对农村贫困人群构筑起基本医疗保险、大病保险、医疗救助、兜底保障、一事一议“五道防线”，防止和解决因病致贫、因病返贫问题。落实“五提高、三减免、一降低、一增加”政策；开展巡回诊疗、分级诊疗、“一人一策”等工作；落实贫困人口持健康卡在县内的医疗单位门诊辅助检查减免20%的优惠，每年免费为贫困户开展一次健康体检。

### 3.加强预防与公共卫生

加强传染病、地方病、慢性病等防治工作。加强贫困残疾人康复服务。全面实施贫困地区儿童营养改善、新生儿疾病免费筛查、妇女“两癌”免费筛查、孕前优生健康免费检查等重大公共卫生项目。

## （七）兜底保障脱贫

为实现2018年农村低保标准与国家扶贫标准（3600元）“两线合一”目标，结合全县低保情况，计划在2016年、2017年、2018年农村最低生活保障标准分别提高至3400元、3600元和3720元，确保全县到2018年农村低保标准不低于国家现行扶贫标准。

做好农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作，对建档立卡贫困人口中6429名低保和特困供养贫困人口，通过农村最低生活保障制度，做到政策性保障兜底。进一步加强农村低保家庭经济状况核查工作，将所有符合条件的贫困家庭纳入低保范围，做到应保尽保。加大临时救助制度在贫困地区落实力度。提高农村特困人员供养水平，改善供养条件。提高残疾人托养公共服务水平。扩大公益性养老院抚养范围，鼓励社会力量参与养老业，政府定向购买养老公共服务。

对农村留守儿童、留守妇女、留守老人及残疾人等特殊群体，建立详实管理系统，加强关爱、服务及救助。针对农村“三留守”群体面临的不同问题，实施不同的措施，以优化生存发展环境、保障健康与安全、提高生活质量和幸福指数为目标，建立党政主导、综治牵头、部门配合、社会参与的工作机制，努力实现农村留守儿童“心灵有润、学业有教、监护有人、安全有保、亲情有护、活动有地”，留守妇女“思想有交流、精神有安慰、生活有关心、生产有帮助、安全有关照，维权有保障”，留守老人“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”。

## （八）一事一议帮扶脱贫

对“七个一批”无法涵盖的贫困人口，或突发因素致贫的特殊个案，可以通过一次性救助脱贫的，经有关机构认定后，采取一事一议的办法帮助脱贫。为567名农户提供农机补贴。对因灾致贫的，实施民政自然灾害生活救助、保险理赔和扶贫帮扶帮助脱贫。

# 四、着力提升贫困地区区域发展能力

## （一）推进贫困村屯公共服务和公共文化建设加快发展

按照村综合服务中心建设的要求，积极推进贫困乡镇村部建设，规范村部日常管理，充分发挥村部作用，切实增强村级组织凝聚力和战斗力，提升农村基层组织建设水平。加强农村文化广场和文化活动室建设，充实设施设备，提升服务层次和服务水平，为农村经济社会发展营造良好的文化环境。

## （二）加大实施农村危房改造

继续加大农村危房改造支持力度，严格执行补助标准，努力拓宽改造资金筹集渠道，整合使用危房改造、节能补助、抗震设防、灾损重建、残疾人补助等资源。加强对农村危房改造的管理和监督检查。到2018年底，完成2185户贫困户C、D级危房改造。对符合农村危房改造条件，无能力改造的特困户提供农村民生公寓。

## （三）加快改善贫困地区村容村貌

新建太阳能路灯、围栏，推进贫困村生活垃圾处理、水源地保护、畜禽养殖废弃物处理、污水治理和村庄绿化，加大对贫困村厕所改造工作的支持力度，加快改善贫困地区村容村貌，打造环境整洁村庄，全力推进美丽乡村建设，改善贫困地区生产生活条件。

## （四）大力推动贫困地区重大基础设施建设

### 1.加快交通基础设施建设

完善覆盖贫困地区的公路网络，加快推动村屯通硬化公路建设。增强贫困地区公路保障能力，加快贫困地区道路改造进度，优先在贫困地区实施村屯畅通工程和安全隐患治理工程，加大农村贫困地区公路建设资金争取力度，支持产业基地田间道路和农用桥梁建设，增强农村公路服务保障水平和防灾抗灾能力。到2018年，实现贫困地区道路硬化率达到100%。

### 2.加快水利基础设施建设

加强农村地区重大水利工程、病险水库除险加固、灌区续建配套与节水灌溉项目建设，形成符合安图县情、水情的区域水资源安全保障与高效利用体系、一体化的水资源管理与运行体系、技术推广服务与科技创新保障体系、多目标多功能高效益的水土保持综合防治体系。加大农村饮水安全工作力度，提高水质达标率和自来水入户率，建立从“源头”到“龙头”的农村饮水安全工程体系。

### 3.加快农村电力设施建设

加强农村电网网架建设，提升设备运营效率，以提高供电可靠性，满足用电需求；提升户均容量，加强新技术应用，提高电能质量；加快农村电网智能化建设，提升电网抗灾能力，提高电网处突能力。

## （五）统筹规划推进区域性整体发展

在精准扶贫的同时，要进一步创新开发式扶贫形式，破除发展瓶颈制约，扎实推进扶贫开发整体推进，解决区域性整体贫困问题。要以贫困乡镇开发为重点，更加注重改革创新、更加注重统筹协调、更加注重生态文明建设、更加注重开发开放、更加注重共建共享发展，进一步加大主导产业和支柱产业扶持力度，着力破解区域发展瓶颈制约，着力解决民生领域突出困难和问题，着力增强自我发展能力，着力提升对内对外开放水平，推动贫困乡镇全面建成小康社会，让贫困乡镇人民共享改革发展成果。

# 五、积极开展社会帮扶脱贫

加大政策支持力度，充分调动农民群众的积极性，形成政府引导、群众主动、乡村主抓、部门配合、社会帮扶的“大扶贫”格局。

## （一）定点帮扶

“十三五”期间，预计实现全县180个行政村，省、州、县定点帮扶全覆盖，通过派驻“第一书记”、“驻村工作队”、“大学生村官”等方式，保证每个贫困村、贫困户都有一个党政机关、单位定点帮扶，有一名驻村干部包扶，确保扶贫攻坚工作取得实效。

## （二）企业帮扶

“十三五”期间，继续与企业沟通，采取“公司+农户”的生产方式，企业提供产销信息和技术培训，保证贫困户脱贫。“十三五”预计培育和发展各级扶贫龙头企业7个，扶持贫困村10个，带动贫困户800户。

## （三）社会帮扶

“十三五”期间，继续鼓励和引导社会组织、专业人才、志愿者和爱心人士积极参与安图县脱贫攻坚事业中来，开展献爱心活动，建立扶贫资助专账、专户，帮助贫困地区改善生产生活条件。以东西部扶贫协作为抓手，全面推进安图县与奉化区扶贫协作对接。

# 六、资金与项目精准安排

## （一）资金来源

### 1.规划资金总额度

“十三五”期间，我县将以摘帽销号为目标，以脱贫成效为导向，以扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，统筹整合使用财政涉农资金，撬动金融资本和社会帮扶资金共同投入扶贫开发，提高资金使用精准度和效益，确保如期完成脱贫攻坚任务。“十三五”期间，我县扶贫项目规划资金额度总计30.850329亿元，其中2016年投入1.622440亿元，占规划资金总额度的5.26%；2017年投入4.196251亿元，占规划资金总额度13.60%；2018年投入4.380841亿元，占规划资金总额度的14.20%；2019年投入11.179057亿元,占规划资金额度的36.24%;2020年投入9.471740亿元，占规划资金总额度的30.70%。

表6-1                 “十三五”扶贫规划资金分年度投入情况

|  | 资金总额度 | 2016年规划投资 | 2017年规划投资 | 2018年规划投资 | 2019年规划投资 | 2020年规划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 （亿元） | 30.850329 | 1.622440 | 4.196251 | 4.380841 | 11.179057 | 9.471740 |
| 占比（%） | 100 | 5.26 | 13.60 | 14.20 | 36.24 | 30.70 |

图6-1  “十三五”扶贫规划分年度投资额（亿元）

### 2.规划资金来源结构

表6-2            “十三五”扶贫规划资金来源结构

|  | 资金总额度 | 整合资金 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金额（亿元） | 30.850329 | 30.281955 | 0.568374 |
| 占比（%） | 100 | 98.16 | 1.84 |

为顺利完成脱贫攻坚任务，我县将在统筹整合使用财政涉农资金的基础上，多措并举积极筹集扶贫资金，积极开展精准脱贫工作，不断推进贫困乡镇生产生活改善，稳步提升区域整体发展能力。“十三五”期间，拟整合资金30.281955亿元，占规划资金总额度的98.16%；其它资金0.568374亿元，占规划资金总额度的1.84%。

## （二）规划资金投向

### 1.规划资金的类别投向

积极落实精准扶贫，注重扶贫资金投向精准，确保资金直接投向贫困乡镇、贫困村，直接作用于贫困户，着力增强贫困人口自我发展能力，改善贫困人口生产生活条件。“十三五”期间，我县将实施发展产业脱贫、转移就业脱贫、易地搬迁脱贫、教育支持脱贫、改善生产生活条件、重大基础设施和其他共7大类、1445个脱贫攻坚项目。其中，发展产业脱贫投入资金5.725107亿元，占投资总额度的18.56%；转移就业脱贫投入资金0.002349亿元，占投资总额度的0.01%；易地搬迁脱贫投入资金0.021340亿元，占投资总额度的0.07%；教育支持脱贫投入资金0.013745亿元，占投资总额的0.04%；改善生产生活条件投入资金7.116681亿元，占投资总额度的23.07%；重大基础设施投入资金17.855492亿元，占投资总额度的57.88%；其它类项目投入资金0.115615亿元，占投资总额度的0.38%。

表6-3        “十三五”扶贫规划资金的按项目类别统计

|  |  | 金额（亿元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金总额度 |  | 30.850329 | 100 |
| 发展产业脱贫 | 种植业 | 0.916828 | 2.97 |
|  | 养殖业 | 0.263462 | 0.85 |
|  | 农产品加工业 | 0.705435 | 2.29 |
|  | 光伏产业 | 2.700000 | 8.75 |
|  | 乡村旅游 | 0.057075 | 0.19 |
|  | 其它 | 1.082307 | 3.51 |
|  | 小计 | 5.725107 | 18.56 |
| 转移就业脱贫 |  | 0.002349 | 0.01 |
| 易地搬迁脱贫 |  | 0.021340 | 0.07 |
| 教育支持脱贫 |  | 0.013745 | 0.04 |
| 改善生产生活条件 |  | 7.116681 | 23.07 |
| 重大基础设施 | 交通 | 11.010281 | 35.69 |
|  | 农田水利 | 6.839141 | 22.17 |
|  | 电力 | 0.006070 | 0.02 |
|  | 小计 | 17.855492 | 57.88 |
| 其它 |  | 0.115615 | 0.38 |

图6-2  “十三五”扶贫规划资金按项目类别统计（亿元）

### 2.规划资金的区域分布

“十三五”期间，根据各乡镇脱贫攻坚的实际需求谋划脱贫攻坚项目，统筹安排资金投向。其中，投入明月镇7.206361亿元，占规划资金总额度的24.87%；投入松江镇4.546348亿元，占规划资金总额度的15.69%；投入两江镇1.453481亿元，占规划资金总额度的5.01%；投入万宝镇1.313957亿元，占规划资金总额度的4.53%；投入永庆乡2.708503亿元，占规划资金总额度的9.35%；投入石门镇1.619476亿元，占规划资金总额度的5.59%；投入亮兵镇1.769872亿元，占规划资金总额度的6.11%；投入二道白河镇1.947039亿元，占规划资金总额度的6.72%；投入新合乡2.163512亿元，占规划资金总额度的7.47%；覆盖县域各乡镇资金4.249006亿元，占规划资金总额度的14.66%。

表6-4          “十三五” 扶贫规划资金的区域分布情况

|  | 资金 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 额度（亿元） | 占比（%） |
| 总计 | 30.850329 | 100 |
| 明月镇 | 4.058487 | 13.16 |
| 松江镇 | 8.737370 | 28.32 |
| 两江镇 | 1.552770 | 5.03 |
| 万宝镇 | 1.337059 | 4.34 |
| 永庆乡 | 2.598792 | 8.42 |
| 石门镇 | 2.243983 | 7.27 |
| 亮兵镇 | 1.099405 | 3.56 |
| 二道白河镇 | 1.330778 | 4.32 |
| 新合乡 | 2.067654 | 6.70 |
| 县域及各乡镇 | 5.824031 | 18.88 |

## （三）规划项目分类

“十三五”期间，我县积极谋划、精准安排，通过产业开发、精准扶贫等措施，保证全部建档立卡贫困户在2019年实现脱贫致富，全部建档立卡贫困乡镇“摘帽”；并在基础设施、产业发展、环境卫生、社会事业及其他领域进行建设和发展，以确保贫困地区整体发展能力的保障和提升。

### 1.规划项目类别分类

表6-5             “十三五”扶贫规划项目类别

|  |  | 个数 | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总计 |  | 1445 | 100 |
| 发展产业脱贫 | 种植业 | 64 | 4.43 |
|  | 养殖业 | 35 | 2.42 |
|  | 农产品加工业 | 10 | 0.69 |
|  | 光伏产业 | 1 | 0.07 |
|  | 乡村旅游 | 7 | 0.48 |
|  | 其它 | 98 | 6.78 |
|  | 小计 | 215 | 14.87 |
| 转移就业脱贫 |  | 2 | 0.14 |
| 易地搬迁脱贫 |  | 3 | 0.21 |
| 教育支持脱贫 |  | 4 | 0.28 |
| 改善生产生活条件 |  | 436 | 30.17 |
| 重大基础设施 | 交通 | 455 | 31.49 |
|  | 农田水利 | 321 | 22.21 |
|  | 电力 | 3 | 0.21 |
|  | 小计 | 779 | 53.91 |
| 其它 |  | 6 | 0.42 |

“十三五”期间，我县共谋划脱贫攻坚项目1445项。其中发展产业脱贫项目215个，占项目总数的14.87%；转移就业脱贫项目2个，占项目总数的0.14%；易地搬迁脱贫项目3个，占项目总数的0.21%；教育支持脱贫项目4个，占项目总数的0.28%；改善生产生活条件项目436个，占项目总数的30.17%；重大基础设施项目779个，占项目总数的53.91%;其它项目6个,占项目总数的0.42%。

图6-3  “十三五”扶贫规划项目按类别统计（个）

### 2.规划项目的区域分布

表6-6             “十三五”规划项目的区域分布

|  | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 个数 | 占比（%） |
| 总计 | 1445 | 100 |
| 明月镇 | 309 | 21.38 |
| 松江镇 | 409 | 28.30 |
| 石门镇 | 134 | 9.27 |
| 亮兵镇 | 82 | 5.68 |
| 万宝镇 | 88 | 6.09 |
| 永庆乡 | 140 | 9.69 |
| 两江镇 | 81 | 5.61 |
| 二道白河镇 | 67 | 4.64 |
| 新合乡 | 98 | 6.78 |
| 县域及各乡镇 | 37 | 2.56 |

从规划项目的区域分布上看，明月镇承接项目309个，占项目总数的21.38%；松江镇承接项目409个，占项目总数的28.30%；石门镇承接项目134个，占项目总数的9.27%；亮兵镇承接项目82个，占项目总数的5.68%；万宝镇承接项目88个，占项目总数的6.09%；永庆乡承接项目140个，占项目总数的9.69%；两江镇承接项目81个，占项目总数的5.61%；二道白河镇承接项目67个，占项目总数的4.64%；新合乡承接项目98个，占项目总数的6.78%；辐射县域各乡镇的项目37个，占项目总数的2.56%。

## （四）项目及资金具体安排

### 1.发展产业脱贫

实施产业脱贫项目共6个类别，共计215项，总投资5.72510706亿元，2016年投资0.586404亿元，2017年投资1.471209亿元，2018年投资1.217183亿元，2019年投资1.850311亿元,2020年投资0.60000000亿元。其中：（1）种植业项目64项，投资0.916828亿元；（2）养殖业项目35项，投资0.263462亿元；（3）农产品加工业项目10项，投资0.705435亿元；（4）光伏产业项目1项，投资2.700000亿元；（5）乡村旅游项目7项，投资0.057075亿元；（6）其它项目98项，投资1.082307亿元。

### 2.转移就业脱贫

实施转移就业脱贫项目2项，总投资0.002349亿元，2017年投资0.002349亿元。主要包括贫困劳动力职业教育培训项目1项和贫困妇女技能培训项目1项。

### 3.易地搬迁脱贫

实施易地搬迁脱贫项目3项，总投资0.021340亿元，2016年投资0.008800亿元，2017年投资0.012540亿元。将对明月镇、万宝镇和石门镇39户、71名贫困人口易地搬迁安置提供扶持。

### 4.教育支持脱贫

实施教育支持脱贫项目4项，总投资0.013745亿元，2017年投资0.003045亿元，2018年投资0.002700亿元，2019年投资0.004000亿元，2020年投资0.004000亿元。按照国家、省、州文件精神，残疾人及残疾人子女扶残助学金，积极开展圆梦助学、微心愿等项目。

### 5.改善生产生活条件

实施改善生产生活条件项目436项，总投资7.116681亿元，2016年投资0.172000亿元，2017年投资0.661095亿元,2018年投资0.748007亿元,2019年投资1.409097亿元，2020年投资4.126482亿元。其中:涉及石门镇51个项目、明月镇79个项目、二道白河镇20个项目、松江镇138个项目、永庆乡37个项目、两江镇28个项目、亮兵镇17个项目、新合乡26个项目、万宝镇28个项目、跨乡镇12个项目。

### 6.重大基础设施

实施重大基础设施项目779项，总投资17.855492亿元，2016年投资0.795236亿元，2017年投资2.000398亿元,2018年投资2.412951亿元，2019年投资7.910649亿元，2020年投资4.736258亿元。其中：（1）交通项目455项，投资11.010281亿元，涉及石门镇38个项目、亮兵镇28个项目、新合乡22个项目、万宝镇23个项目、永庆乡56个项目、两江镇20个项目、松江镇130个项目、二道白河镇29个项目、明月镇104个项目、跨乡镇5个项目；（2）农田水利项目321项，投资6.839141亿元，涉及石门镇23个项目、亮兵镇30个项目、新合乡26个项目、万宝镇20个项目、永庆乡34个项目、两江镇16个项目、松江镇79个项目、二道白河镇14个项目、明月镇75个项目、跨乡镇4个项目；（3）电力项目3项，投资0.006070亿元，涉及石门镇1个项目、松江镇2个项目。

### 7.其它

实施其它项目6项，总投资0.115615亿元，2016年投资0.060000亿元，2017年投资0.045615亿元,2019年投资0.005000亿元,2020年投资0.005000亿元。其中，金穗增信脱贫贷风险补偿基金项目1个，投资0.060000亿元；扶贫宣传展板项目1个，投资0.000603亿元；扶贫小额信贷风险补偿金项目1个，投资0.040000亿元；扶贫小额信贷贴息3个，投资0.015012。

表6-7                        “十三五”规划项目资金分年度投资计划表

| 项目类别 | “十三五”总投资（亿元） | 2016年 （亿元） | 2017年 （亿元） | 2018年 （亿元） | 2019年 （亿元） | 2020年 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、发展产业脱贫 | 5.725107 | 0.586404 | 1.471209 | 1.217183 | 1.850311 | 0.600000 |
| 二、转移就业脱贫 | 0.002349 | -- | 0.002349 | -- | -- | -- |
| 三、易地搬迁脱贫 | 0.021340 | 0.008800 | 0.012540 | -- | -- | -- |
| 四、教育支持脱贫 | 0.013745 | -- | 0.003045 | 0.002700 | 0.004000 | 0.004000 |
| 五、改善生产生活条件 | 7.116681 | 0.172000 | 0.661095 | 0.748007 | 1.409097 | 4.126482 |
| 六、重大基础设施 | 17.855492 | 0.795236 | 2.000398 | 2.412951 | 7.910649 | 4.736258 |
| 七、其它 | 0.115615 | 0.060000 | 0.045615 | -- | 0.005000 | 0.005000 |
| 总计 | 30.850329 | 1.622440 | 4.196251 | 4.380841 | 11.179057 | 9.471740 |

表6-8                            “十三五”规划项目及资金具体安排

| 项目类别 | 项目个数（个） | “十三五”规划总投资 （亿元） | “十三五”规划资金来源（亿元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 整合资金 | 其它 |  |
| 一、发展产业脱贫 | 215 | 5.725107 | 5.725107 | 5.721342 | 0.003765 |  |
| 1.种植业 | 64 | 0.916828 | 0.916828 | 0.916528 | 0.000300 |  |
| 2.养殖业 | 35 | 0.263462 | 0.263463 | 0.263463 | -- |  |
| 3.农产品加工业 | 10 | 0.705435 | 0.705435 | 0.705435 | -- |  |
| 4.光伏产业 | 1 | 2.700000 | 2.700000 | 2.700000 | -- |  |
| 5.乡村旅游 | 7 | 0.057075 | 0.057075 | 0.053610 | 0.003465 |  |
| 6.其它 | 98 | 1.082307 | 1.082306 | 1.082306 | -- |  |
| 二、转移就业脱贫 | 2 | 0.002349 | 0.002349 | 0.002349 | -- |  |
| 三、易地搬迁脱贫 | 3 | 0.021340 | 0.021340 | 0.021340 | -- |  |
| 四、教育支持脱贫 | 4 | 0.013745 | 0.013745 | 0.013745 | -- |  |
| 五、改善生产生活条件 | 436 | 7.116681 | 7.116681 | 6.828721 | 0.287960 |  |
| 六、重大基础设施 | 779 | 17.855492 | 17.855492 | 17.578843 | 0.276649 |  |
| 1.交通 | 455 | 11.010281 | 11.010281 | 10.875952 | 0.134329 |  |
| 2.农田水利 | 321 | 6.839141 | 6.839141 | 6.696821 | 0.142320 |  |
| 3.电力 | 3 | 0.006070 | 0.006070 | 0.006070 | -- |  |
| 七、其它 | 6 | 0.115615 | 0.115615 | 0.115615 | -- |  |
| 总计 | 1445 | 30.850329 | 30.850329 | 30.281955 | 0.568374 |  |

# 七、保障措施

## （一）创新体制机制

### 1.制定脱贫攻坚考核办法

严格落实州《延边州脱贫攻坚工作问责办法（试行）》。坚持客观公正、群众认可，规范考核的方式和程序，充分发挥社会监督作用；坚持结果导向、奖罚分明，实行正向激励，落实责任追究，促使各乡镇党委和政府切实履职尽责，改进工作，坚决打赢脱贫攻坚战。

### 2.制定退出机制实施方案

严格执行《关于建立贫困对象退出机制的实施意见》，明确脱贫村、脱贫户退出标准，坚持县级统筹、乡（镇）为主体、分级负责的原则，各地要严格按照退出程序和标准进行，做好数据核查和资料归档等工作。贫困退出工作要做到全程公开，接受社会监督，防止“数字脱贫”和“被脱贫”现象发生。

### 3.建立完善激励约束机制

制定脱贫工作激励约束机制方案，通过引入激励约束机制，明确脱贫攻坚过程中的主体、客体、方法、目标等，通过严密的制度体系，建立健全贫困村和贫困人口的考核验收和退出机制，提高脱贫攻坚的聚合力和精准度，确保做到扶贫对象精准识别、因户施策、脱贫退出、巩固提高、返贫动态等方面的真实可靠。

### 4.建立脱贫资金增长机制

将扶贫开发作为县财政重点支出内容，建立健全财政投入、投融资、互助资金机制，形成扶贫资金投入稳定增长机制。设立扶贫担保基金，金融机构按照放大比例发放扶贫贷款，财政全额贴息。不断健全投融资机制，鼓励企业参与扶贫攻坚。同时加强扶贫资金监督检查和审计、稽查工作，规范使用流程，完善监管制度，保障资金在阳光下运行。一是完善资金管理制度，加强资金监管。二是规范财政扶贫资金分配办法，客观、公正、公平地分配财政扶贫资金。三是全面推行完善报账制度管理办法，保证资金专款专用，防止挪用和浪费资金。四是要研究改进扶贫贷款的财政贴息结算方式，发挥财政贴息资金的作用。五是逐步引进“参与式”扶贫模式，增加扶贫资金项目管理的透明度，提高贫困人口的参与程度，激发贫困人口脱贫意识和潜能。六是建立财政扶贫资金监测信息系统，提高管理水平，同时要加大对各种违规行为的查处力度。

### 5.创新成立脱贫攻坚驻村干部党委

选举产生14名党委委员，党委书记由县委书记担任，副书记由县长和2名县委副书记担任，其他委员主要由中央和省、州驻村第一书记担任。依托服务、管理、协调、考评“四位一体”综合平台，对180个驻村工作队、80名第一书记进行管理。以乡镇为单位设立9个驻村干部党支部，党支部书记由乡镇党委书记担任，负责管理所在乡镇全体驻村干部，并构建18名县党政领导班子成员对9个乡镇实行双联系、双包保工作体系，进一步压实了县级领导干部联乡包村，党政机关、企事业单位和乡镇干部包村联户，180个行政村党支部全覆盖的责任体系，切实增强了组织力、推动力和落实力。

### 6.制定抓党建促脱贫攻坚“1带8”系列文件

根据中央、省州关于进一步推进抓党建促脱贫攻坚工作的安排部署，制定下发以《安图县抓党建促脱贫攻坚工作十八条措施》为统领的“1带8”系列文件，围绕“强化脱贫攻坚领导、建强驻村干部党委、推进基层组织建设、发挥示范引领作用、夯实工作基础保障、严肃督考问责”六方面内容，开展“双五”“三亮一比一评”“支部连支部共建促脱贫”三个主题活动，推行村级组织脱贫攻坚“五人议事”机制和驻村干部“五天四夜”工作制，非建档立卡贫困村驻村工作队长兼任“党建书记”，实施建档立卡贫困村软弱涣散党组织整顿和优秀干部精准脱贫“双百”工程，支持事业单位专业技术人员离岗到贫困村创新创业等18条措施，对脱贫攻坚期间党的建设工作作出统筹安排，真正把组织优势转化为脱贫攻坚强大动力。

## （二）加大政策支持

### 1.财政投入

加大投入力度。各部门要积极向上争取行业部门资金，县扶贫、财政等部门要按照规划做好资金整合，最大程度发挥扶贫作用，确保规划的各类建设项目的全面实施和整体效果。建立财政专项扶贫投入稳步增长机制，确保县级财政收入新增部分重点用于专项扶贫，并纳入预算。要保证基础设施建设和公共服务投入向重点贫困村倾斜。各部门的惠民政策、项目和工程，也要最大限度地向贫困地区、贫困村、贫困人口倾斜。农业综合开发、农村综合改革转移支付等涉农资金要明确一定比例用于贫困村。其他有脱贫任务的非重点村也要加大扶贫投入。

### 2.金融支持

创新发展扶贫小额信贷，逐步加大贷款贴息力度，向有发展能力和资金需求的建档立卡贫困户进行倾斜。设立精准扶贫贷款风险补偿基金，对精准扶贫小额信贷损失给予补偿。建立政府主导的扶贫产业基金，与金融机构合作，支持贫困村产业发展、基础设施建设和公共服务的改善。推动政策性农业保险优先向贫困村倾斜，防范贫困户农业生产风险。推广贷款贫困户人身意外保险，对人身意外保险保费予以补助。

### 3.土地政策倾斜

引导土地经营权流转，鼓励农民依法、自愿、有偿流转土地，明确所有权、流转经营权，确保收益权，流转形成规模化经营，把农民从土地束缚中解放出来，增加农民的资本性“租金”收益；城乡建设用地占补平衡、增减挂钩政策优先对贫困乡镇、贫困村全覆盖，支持各地将迁村腾地节约的农村建设用地指标在县内调剂使用，新增用地指标所得收益主要用于补助扶贫搬迁、整村推进、危房改造、产业发展等。鼓励土地依法规范有序流转，对有劳动能力但缺乏智力、有生产资料但缺乏劳动能力、有生产资料但身体有病的贫困户，推进土地向新型农业经营主体流转，带动贫困户脱贫。

### 4.科技人才支撑

积极引进先进的技术和相关人才，发挥人才、技术在产业脱贫方面的重要作用，进一步发展新型项目，为脱贫工作提供技术支持。最大限度挖掘和开发各类农村科技人才资源，加强农村科技人才队伍建设，建立科技人员资源共享机制，实现科技技术人员跨乡镇跨区域流动，促进科技成果转化，努力激发脱贫攻坚的内生动力。重点抓好农村实用人才队伍建设，着力抓好新型职业农民、技能带动型人才、社会服务型人才的培养开发，创新完善农村实用人才培养、评价、服务和激励四项机制，鼓励和支持农村实用人才在助推脱贫攻坚、推动产业转型升级和带领群众致富方面发挥作用。

## （三）强化组织实施

### 1.成立脱贫攻坚领导机构

成立以县委书记、政府县长为双组长的县脱贫攻坚领导小组。各乡镇、各部门也及时成立相应组织机构，建立工作责任制，党政一把手亲自抓，分管领导具体抓，几大班子领导全力抓，各部门承担任务直接抓，一级抓一级，层层抓落实。县脱贫攻坚领导小组负总责，形成各负其责、各司其职、齐抓共管和全社会共同参与的扶贫工作格局。鼓励和选派思想好、作风正、能力强、愿意为群众服务的优秀年轻干部、致富带头人、外出务工经商人员、企业经营管理人员、退伍军人、高校毕业生等到贫困村工作，强化脱贫攻坚队伍建设。

### 2.发挥基层组织堡垒作用

要强化贫困地区基层党组织的核心地位，充分发挥带头作用，带领广大群众走产业致富的道路。加强以村党组织为核心的村级组织建设，加强带头人队伍建设。持续整顿软弱涣散村党组织。对新考录且没有基层工作经历的公务员，有计划安排到贫困乡镇、贫困村工作一年；对有培养前途的优秀年轻干部，安排到贫困乡镇、贫困村挂职锻炼；坚持选调生（大学生村官）优先向贫困村选派。把贫困地区作为锻炼培养干部的重要基地，选好配强贫困乡镇领导班子，脱贫攻坚期内贫困乡镇领导班子要保持稳定。加强贫困村党员管理工作，充分发挥党员的先锋模范作用。加强村级组织阵地建设，按照“七有”标准，建强服务群众阵地。加大贫困地区干部和扶贫干部培训力度，不断提升能力和素质。

### 3.加强脱贫攻坚舆论宣传

充分利用安图县《脱贫工作简报》、电视台、网络等媒体，大力宣传扶贫攻坚政策方针，充分展示扶贫攻坚成就和经验，及时报道社会各界积极参与扶贫攻坚的情况，全面反映我县艰苦奋斗、创新发展的精神面貌，加强对扶贫先进典型的宣传，增强全县广大干部脱贫致富的信心和创业热情，为我县的扶贫攻坚建功立业。